2024年度省预算内基本建设专项资金

绩效自评报告

项目名称：    2024年度省预算内基本建设专项资金

评价单位：        省直、各市州项目实施单位

主管部门：         湖南省发展和改革委员会

报告日期：2025年4月16日

编制单位：湖南省发展和改革委员会

目  录

一、预算支出基本情况	2

（一）预算支出概况	2

（二）预算资金使用管理情况	3

（三）预算支出绩效目标完成程度	7

二、绩效评价工作情况	9

三、预算支出主要绩效及评价结论	10

（一）主要绩效情况	10

（二）评价结论	12

四、绩效自评指标分析	12

（一）预算执行率完成情况	12

（二）产出指标完成情况	12

（三）效益指标完成情况	13

（四）服务对象满意度指标	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及其原因分析	15

六、有关建议	17

（一）提高预算执行率	17

（二）加快资金拨付进度	17

（三）提升专项资金使用效率	18

（四）规范投资计划下达时间	18

（五）加强项目进度管理，确保项目按期产出	18

七、其他需要说明的问题	19

附件1	20

附件2	24

2024年度省预算内基本建设专项资金

绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立绩效评价体系，推动预算绩效管理水平提高，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）等文件规定和全省深化零基预算改革有关要求，湖南省发展和改革委员会设立绩效评价工作组（以下简称“工作组”），于2025年3月28日至2025年4月16日对2024年度省预算内基本建设专项资金进行了绩效自评。在项目实施单位提供资料的基础上，按照重要性原则，根据项目的实际情况，开展了资料审阅、账务核实、现场查勘、支付记录抽查、询问、分析计算等现场评价程序，并结合预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标情况对项目进行了综合评价，现将自评情况报告如下：

# 一、预算支出基本情况

## （一）预算支出概况

### 1、项目背景

根据《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》（国办发〔2024〕7号）、《国家发展改革委等部门关于加强高校学生宿舍建设的指导意见》（发改社会〔2024〕25号）、《湖南省“十四五”粮食和物资储备及应急体系建设规划》《湖南省推进以创新为支撑的高校师生创业就业三年行动方案（2023-2025年）》（湘政办发〔2023〕26号）、《湖南省加快推进北斗规模应用若干政策措施》《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》（湘政发〔2024〕5号）等文件要求，落实重大战略和重大事项，保障重大项目前期推进，重点支持省属公办本科高校学生宿舍建设、“五好园区”建设、旅游发展大会基础设施建设、省级储备粮仓储建设、高校师生创业就业创新及北斗规模应用建设、以县城为重要载体的城镇化试点建设、废旧物资回收循环利用体系建设，对省政府“真抓实干”督查受到表扬激励或经验推介的市、县、园区等进行前期费支持等，聚焦关键领域和薄弱环节，进一步完善基础设施和公共服务体系，坚持创新发展战略，推动全省经济高质量发展。

### 2、主要内容及实施情况

2024年度省预算内基本建设专项资金重点支持财政统筹项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、重大投资项目前期工作经费项目、废旧物资回收循环利用专项项目、真抓实干督查激励等措施以及开展项目评审、验收、编制“十五五”规划、开展重大课题研究等、“五好园区”建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、旅游发展大会支持项目、省级储备粮仓储建设项目、高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目、以县城为重要载体的城镇化试点支持项目等，项目实施单位基本完成年度项目建设内容。

## （二）预算资金使用管理情况

### 1、专项资金安排及拨付情况

根据《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年省预算内基本建设投资第一批投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕409号；包括湘发改投资〔2023〕585号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年省预算内基本建设投资第二批投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕773号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年第一批重大投资项目前期工作经费投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕866号）、《湖南省发展和改革委员会关于下达2024年第二批重大投资项目前期工作经费投资计划的通知》（湘发改投资〔2024〕935号）文件，2024年度省预算内基本建设专项资金共计225,451.00万元，其中财政统筹用于省机场集团长沙黄花机场改扩建工程40,000.00万元、省水利厅毛俊水库省重大水利发展专项垫付省级配套资金10,984.00万元、全省消防基础设施建设配套资金5,000.00万元、岳阳城陵矶口岸航运物流发展3,000.00万元、怀化国际陆港建设和物流发展3,000.00万元、沿江化工企业搬迁改造2,700.00万元、省气象局省气象灾害监测预警信息化工程4,000.00万元、省气象局东南区域人工影响天气能力建设（湖南段）1,000.00万元、通用航空产业博览会办展经费补助250.00万元，共计69,934.00万元；实际安排2024年度省预算内基本建设专项资金155,517.00万元，已全部拨付至各省直单位、14个市州，支持落实重大战略和重大事项其他建设项目64,958.00万元、重大投资项目前期工作经费20,000.00万元、废旧物资回收循环利用专项项目15,000.00万元、真抓实干督查激励等措施以及开展项目评审、验收、编制“十五五”规划、开展重大课题研究等13,809.00万元、“五好园区”建设11,750.00万元、省属公办本科高校学生宿舍建设10,000.00万元、省级储备粮仓储建设8,000.00万元、旅游发展大会支持5,000.00万元、高校师生创业就业创新及北斗规模应用5,000.00万元、以县城为重要载体的城镇化试点支持2,000.00万元。

2、专项资金使用情况

根据项目实施单位提交的自评材料，结合现场抽查统计，截至2024年12月31日，项目实施单位已使用专项资金146,074.52万元，2024年度预算执行率为64.79%。

### 3、专项资金分配及组织管理情况

根据《省预算内基本建设投资管理办法》（湘发改投资〔2015〕806号）、《省预算内基本建设投资废旧产品设备回收循环利用专项管理办法》（湘发改环资规〔2024〕365号）、《省预算内基本建设投资“五好”园区建设专项管理办法》（湘发改园区规〔2024〕368号）、《湖南省预算内基本建设投资省属公办本科高校学生宿舍建设专项管理办法（试行）》（湘发改社会规〔2024〕518号）、《湖南省重大投资项目前期工作经费管理办法》（湘发改投资规〔2024〕526号）等文件精神，结合项目实施单位实际情况，我委2024年度省预算内基本建设专项资金除财政统筹部分外，主要分配在落实重大战略和重大事项其他建设、重大投资项目前期工作经费、废旧物资回收循环利用3个方面，资金安排99,958.00万元，占比64.27%。由项目实施单位按照我委发布的《关于组织申报2024年省预算内基建投资“五好”园区建设专项的通知》《关于做好2024年省预算内基建投资高校师生创业就业创新及北斗规模应用方向项目申报工作的通知》《关于组织开展2024年省预算内基建投资以县城为重要载体的城镇化试点建设专项项目申报工作的通知》《关于组织开展2024年省预算内基建投资废旧产品设备回收循环利用专项项目申报工作的通知》《关于开展重大投资项目前期工作经费申报的通知》《关于开展2024年第二批重大投资项目前期工作经费申报的通知》等各子项目申报通知要求进行申报，并提交纸质申报材料，由省直单位、各市州发改委初审后汇总报送我委，省直单位、各市州发改委对报送的项目申报材料的真实性、完整性、合法性严格把关，我委汇总后组织审查，确定拟支持的项目后按程序进行公示，公示无异议后及时下拨资金，并对项目执行、资金使用等方面进行监督管理，项目完工后，项目实施单位按相关规定及时办理项目竣工验收手续。2024年度省预算内基本建设专项资金项目具体分配明细如下：

单位：万元

| 序号 | 专项资金分配方向 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 财政统筹资金 | 69,934.00 | 31.02% |
| 2 | 其中：（1）省机场集团长沙黄花机场改扩建工程 | 40,000.00 | 17.74% |
| 3 | （2）省水利厅毛俊水库省重大水利发展专项垫付省级配套资金 | 10,984.00 | 4.87% |
| 4 | （3）全省消防基础设施建设配套资金 | 5,000.00 | 2.22% |
| 5 | （4）省气象局省气象灾害监测预警信息化工程 | 4,000.00 | 1.77% |
| 6 | （5）岳阳城陵矶口岸航运物流发展 | 3,000.00 | 1.33% |
| 7 | （6）怀化国际陆港建设和物流发展 | 3,000.00 | 1.33% |
| 8 | （7）沿江化工企业搬迁改造 | 2,700.00 | 1.20% |
| 9 | （8）省气象局东南区域人工影响天气能力建设（湖南段） | 1,000.00 | 0.44% |
| 10 | （9）通用航空产业博览会办展经费补助 | 250.00 | 0.11% |
| 11 | 落实重大战略和重大事项其他建设项目 | 64,958.00 | 28.81% |
| 12 | 重大投资项目前期工作经费 | 20,000.00 | 8.87% |
| 13 | 废旧物资回收循环利用专项项目 | 15,000.00 | 6.65% |
| 14 | 真抓实干督查激励等措施以及开展项目评审、验收、编制“十五五”规划、开展重大课题研究等 | 13,809.00 | 6.13% |
| 15 | “五好园区”建设项目 | 11,750.00 | 5.21% |
| 16 | 省属公办本科高校学生宿舍建设 | 10,000.00 | 4.44% |
| 17 | 省级储备粮仓储建设 | 8,000.00 | 3.55% |
| 18 | 旅游发展大会支持 | 5,000.00 | 2.22% |
| 19 | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目 | 5,000.00 | 2.22% |
| 20 | 以县城为重要载体的城镇化试点支持项目 | 2,000.00 | 0.89% |
| 合计 |  | 225,451.00 | 100.00% |

## （三）预算支出绩效目标完成程度

1、总体目标

贯彻落实高质量发展要求，重点安排落实省委、省政府决策部署的重大战略、重大政策、重大规划、重大项目等，推进相关领域基础设施建设水平不断提升；保障省委、省政府确定的重大项目前期推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究、重大立法宣传等相关经费需要，同时对省政府“真抓实干”督查及相关工作考核先进市州、县市区和园区，以及重大项目推进有力的相关市州等给予适当奖补。

2、阶段性目标

围绕省预算内基本建设项目实施期总体目标，2024年度省预算内基本建设专项资金目标为：落实省委、省政府决策部署的重大战略、重大政策、重大规划、重大项目等，设立高校师生创业创新公共平台和早期项目等建设、县域经济发展、“五好园区”推进、省属本科院校项目支持、省级储备粮仓储建设等专项，推进相关领域基础设施建设水平不断提升；保障省委、省政府确定的重大项目前期推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究、重大立法宣传等相关经费需要，同时对省政府“真抓实干”督查及相关工作考核先进市州、县市区和园区，以及重大项目推进有力的相关市州等给予适当奖补。其中支持财政统筹项目6个，支持落实重大战略和重大事项其他建设项目28个，支持落实有关文件规定奖励资金项目70个，支持前期费用支出项目完成成果数量16个，支持省属公办本科高校学生宿舍建设项目7个，支持“五好园区”建设项目20个，支持旅游发展大会支持项目3个，支持高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目20个，支持以县城为重要载体的城镇化试点项目10个，支持废旧物资回收循环利用专项项目35个，支持重大投资项目前期工作经费项目133个等。

3、目标完成情况及实施效果情况分析

截至2024年12月31日，我委2024年度省预算内基本建设专项资金绩效目标基本完成，省预算内基建投资计划执行情况良好，建设任务均在有序推进。其中重点支持财政统筹项目9个，支持落实重大战略和重大事项其他建设项目28个，支持落实有关文件规定奖励资金项目70个，支持前期费用支出项目完成成果数量41个，支持省属公办本科高校学生宿舍建设项目7个，支持“五好园区”建设项目26个，支持旅游发展大会支持项目3个，支持高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目20个，支持以县城为重要载体的城镇化试点项目14个，支持废旧物资回收循环利用专项项目35个，支持重大投资项目前期工作经费项目133个等，为扩大有效投资、保持经济平稳运行作出了积极贡献。

# 二、绩效评价工作情况

根据《湖南省财政厅关于开展2024年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知》（湘财绩〔2025〕2号）和《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）相关规定落实评价工作。一是前期准备阶段。成立由委分管负责人任组长，投资处及相关业务处室为成员的绩效评价工作组，2025年3月28日，我委印发《关于开展2024年度省预算内基本建设投资绩效评价工作的通知》，明确现场评价对象，提出评价具体要求和时间节点，确保绩效自评工作有序推进。并通过收集相关资料，了解项目基本情况，梳理评价思路，设计评价指标体系和调查问卷，编制《绩效评价工作方案》。二是现场评价阶段。工作组对省直单位、长沙市、株洲市、湘潭市、怀化市的2024年度省预算内基本建设项目建设情况进行现场评价，主要通过听取情况介绍、实地核查、发放调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对基础材料及有关情况进行核实，评价内容主要包括专项资金和项目绩效目标的设定及完成情况，专项资金的使用管理、绩效、政策环境适应情况等方面。本次现场抽查评价项目共计110个，占项目总个数的30.30%；抽查专项资金共计109,222.00万元，占项目总金额的48.45%。三是报告撰写阶段。结合自评和现场评价情况，工作组统筹整理数据及问题资料，对发现的问题及时反馈落实，并就相关确定内容按评分标准对指标进行逐一自评打分，综合分析后形成自评报告。

# 三、预算支出主要绩效及评价结论

## （一）主要绩效情况

1、积极争取国家资金支持

抢抓“两重”“两新”政策机遇，争取中央预算内资金206.5亿元、专项债券1424亿元（用于项目961亿元）、增发国债449.42亿元、超长期特别国债326.6亿元，占全国盘子的4.5%以上。

2、扎实推进重大项目建设

深入开展“四比四提高”，持续推进双周调度、双周交办、双周对账，四类中央投资项目进展全面超过全国平均水平。1-11月，395个省重点建设项目、十大基础设施项目、十大产业项目分别完成年度投资计划的102.9%、85%和102.4％，铜吉铁路正式开工，长赣铁路环评获批，宜常铁路完成可研审批，广清永铁路完成预可研评审，乙烯炼化一体化项目实质性开工，广汽埃安项目顺利投产，吉利新能源乘用车项目基本建成。开展“项目大谋划、谋划大项目”行动，储备项目总量达到1.45万个，其中储备大项目271个、总投资3.88万亿元。提前下发2025年省重点项目清单。

- 3、落实决策部署，扩大有效投资

贯彻落实省委、省政府决策部署的重大战略、重大政策、重大规划、重大项目等，推进相关领域基础设施建设水平不断提升；保障省委、省政府确定的重大项目前期推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究、重大立法宣传等相关经费需要，同时对省政府“真抓实干”督查及相关工作考核先进市州、县市区和园区，以及重大项目推进有力的相关市州等给予适当奖补，扩大有效投资。

- 4、稳步推进“五好”园区建设

- 出台《关于深化管理制度改革  推动产业园区高质量发展的实施意见》等文件，打好园区改革攻坚战，完成166家园区调区、扩区、整合撤并，6家园区跻身全国园区产业高质量发展百强，亩均税收增长15%以上。上线园区数字地图系统。

5、加快重点民生工程建设

持续改善办学条件，湖南大学科创港校区顺利开工，湖南师范大学新校区启动前期工作。中南大学湘雅医院列入国家医学中心建设单位名单。益阳、衡阳获批国家第三批儿童友好城市试点。“我的韶山行”红色研学活动顺利实施。

- 6、提升省级储备粮仓储能力

- 保障粮食安全，建设一批符合统一承储仓容布局且承担省级储备粮承储任务、辐射带动能力较强的项目，新增一定规模的有效仓容，对现有仓容进行改造升级，提升省级储备粮仓储能力。

## （二）评价结论

2024年度省预算内基本建设专项资金项目，严格按照项目的要求管理使用和分配专项资金，为扩大有效投资、保持经济平稳运行作出了积极的重要贡献，项目年度绩效目标已基本完成。通过定量和定性分析，从预算执行率、产出指标、效益指标、服务对象满意度指标完成情况等方面进行评价，本项目自评综合评分为96.28分，评价等级为优。

# 四、绩效自评指标分析

## （一）预算执行率完成情况

预算执行率指标分值为10分，评价得分6.48分，主要扣分原因为：预算执行率不高。一是部分市州、县市区专项资金拨付不及时，专项资金未能足额拨付到位；二是部分项目为跨年度项目，项目仍在建设期内，而项目实施单位是根据项目实施进度开支专项资金，导致截至2024年12月31日专项资金未全部使用；三是项目实施周期及前期准备阶段时间较长，导致项目经费无法按照预期计划实施；四是个别项目款项需待项目结束，验收完工后才能将项目经费付至建设方或服务商。

## （二）产出指标完成情况

产出指标分值为40分，评价得分39.80分，主要扣分原因为：个别区县转发下达投资计划时间稍晚。

## （三）效益指标完成情况

效益指标分值为30分，评价得分30分，各项指标均已完成。

## （四）成本指标

成本指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。

## （五）服务对象满意度指标

服务对象满意度指标分值为10分，评价得分10分，各项指标均已完成。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

从绩效自评的情况来看，2024年度省预算内基本建设专项资金整体支出规范，专项资金效益显著，有效地发挥了政府投资的集中力量办大事和引导带动社会投资作用。主要经验及做法体现在以下几个方面：

1、扩大有效投资，推动投资和消费相互促进的良性循环

### 贯彻落实中央和全省扩大有效投资工作的部署和要求，突出高质量发展导向，以强化重大项目推进为抓手，聚焦现代化产业体系、现代化基础设施体系、新型城镇化、增进民生福祉和社会事业发展等，加大核心技术攻关、新基建等新赛道新动能，以及重大水利、交通物流、节能减排降碳等补短板强弱项投资，规范推进政府和社会资本合作新机制，有序推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），着力完善投融资机制，加快形成投资和消费相互促进的良性循环。

- 2、明确评价范围，落实主体责任

- 将省预算内基本建设投资计划全部纳入年度绩效评价管理范围，由我委各支出方向具体管理处室进行管理，要求项目属地发展改革部门对具体建设项目逐一落实项目（法人）单位及项目责任人、日常监管直接责任单位及监管责任人。要求项目单位和监管单位围绕绩效目标，及时掌握和跟踪目标实现程度和预算执行情况，压实项目单位主体责任和监管单位的监督责任。同时要求项目单位将有关建设进展情况报告我委，对专项资金产生的经济效益、社会效益和公众满意度等绩效情况进行分析，对全年绩效目标完成情况进行综合研判并及时反馈。

- 3、优化监管方式，规范监管流程

- 充分发挥市州发改委和行业主管部门就近监管优势，结合定期调度情况，对每个监管节点存在的问题进行归纳总结，并提出具体整改意见，督促市州及项目单位及时采取措施予以纠正。我委不定期会同有关部门对专项实施情况开展检查和评估督导，检查及评估督导结果将作为后续资金安排、项目选择的重要依据。

### 4、全程公开，协调推进项目建设

坚持“以公开为常态，不公开为例外”原则，除涉密项目外，我委实行在门户网站上进行申报公开、流程公开、结果公开，接受社会监督；定期召开投资和项目协调推进会，及时掌握项目投资计划下达、资金到位、工程进展、投资完成以及项目管理等情况，及时协调项目建设过程中的资金、用地、征拆等矛盾和问题，同时加强监管及问题整改，有效推动项目建设。

## （二）存在的问题及其原因分析

通过本次绩效自评，发现省预算内基本建设专项还存在一些不足，主要体现在：

1、预算执行率不高

截至2024年12月31日，我委2024年度省预算内基本建设投资专项资金预算执行率为64.79%。执行率偏低的原因，一是部分项目为跨年度项目，项目仍在建设期内，而项目实施单位是根据项目实施进度开支专项资金，导致截至2024年12月31日专项资金未全部使用；二是项目实施周期及前期准备阶段时间较长，导致项目经费无法按照预期计划实施；三是个别项目款项需待项目结束，验收完工后才能将项目经费付至建设方或服务商。

2、部分项目专项资金拨付时间较晚或未完全拨付到位

根据项目单位自评情况来看，部分项目专项资金拨付时间较晚或未完全拨付至项目实施单位。如：高校师生创业就业创新及北斗规模应用-中电软件园高校师生创业就业创新公共服务平台项目专项资金共计300万元，于2025年3月18日到账。废旧产品设备回收循环利用-靖州金益再生资源循环利用项目专项资金共计500.00万元，于2024年11月29日拨付到位300.00万元，剩余200.00万元暂存于靖州苗族侗族自治县财政局账户上暂未拨付。部分专项资金长时间滞留在项目相关县市区级账户，未能充分发挥专项资金的引导和带动作用。

3、部分项目专项资金使用效率不高

根据项目单位自评情况来看，部分项目资金使用效率不高，未完全发挥财政资金使用效益。如：落实重大战略和重大事项-怀化监狱扩建工程项目2024年度专项资金共计1,160.00万元，截至2024年12月31日，暂未使用专项资金。“五好园区”建设-天易经开区轨道交通配套产业园排水管网建设项目专项资金共计380.00万元，截至2024年12月31日，实际使用专项资金100.00万元。项目资金使用效率不高主要是因为部分项目为跨年度项目，项目仍在建设期内，而项目实施单位是根据项目实施进度使用专项资金，导致截至2024年12月31日专项资金未全部使用。

4、个别区县转发下达投资计划时间稍晚

根据项目单位自评情况来看，个别区县转发下达投资计划时间稍晚。如：以县城为重要载体的城镇化试点支持项目要求投资计划下达时间为5个工作日之内转发下达，《怀化市发展和改革委员会关于转发下达2024年省预算内基本建设投资以县城为重要载体的城镇化试点建设投资计划的通知》（怀发改规划〔2024〕1号）时间为2024年9月29日，《辰溪县发改局关于转发下达2024年省预算内基本建设投资以县城为重要载体的城镇化试点建设投资计划的通知》（辰发改综〔2024〕5号）时间为2024年11月5日，未在5日内转发下达投资计划。

5、部分项目建设进度滞后

根据项目单位自评情况来看，部分项目建设进度滞后。如：落实重大战略和重大事项-中南大学湘雅医院国家医学中心项目尚未获得国家发展改革委批复，暂无法推动工程建设。落实重大战略和重大事项-省监狱建设项目大多为原址改扩建项目，普遍存在边押犯边施工的情况，施工作业受监管改造、武警兵力部署审批等因素制约较大，实际施工进程与年初进度计划存在偏差，实际施工进度有所滞后。

# 六、有关建议

## （一）提高预算执行率

一是制定动态调整预算机制，对于跨年度项目，建立年度预算滚动调整机制，根据项目实际进度分阶段拨付资金，避免资金闲置。同时，要求项目单位定期上报进度，作为预算调整的依据。二是优化项目前期流程，联合多部门成立项目前期工作专班，简化审批环节，压缩项目实施周期及前期准备时间。针对复杂项目，提前介入开展可行性研究和设计，为项目顺利推进奠定基础，加快经费使用进度。

## （二）加快资金拨付进度

部分项目专项资金拨付时间较晚或暂未拨付至项目实施单位，专项资金长时期滞留在各县市区财政账户，未能及时发挥专项资金引导和带动效益。建议加强对省级专项资金的监管，加快专项资金拨付进度，确保最大程度地发挥专项资金的引导带动作用，发挥专项资金的时效。

## （三）提升专项资金使用效率

强化项目进度管控，针对跨年度项目，制定详细的项目进度计划，并分解到季度、月度。建立项目进度跟踪台账，定期检查项目进展情况，对进度滞后的项目及时督促整改，确保资金按计划使用。

## （四）规范投资计划下达时间

进一步明确区县转发下达投资计划的责任主体和工作要求，上级发改部门定期对区县投资计划下达情况进行督查，及时发现问题并督促整改，确保投资计划及时有效传达。

## （五）加强项目进度管理，确保项目按期产出

各级发改部门、财政部门应加强对项目实施单位的日常监管，强化项目报表的上报，一方面让项目实施单位清晰了解项目现状，增强项目推进的紧迫感；另一方面便于项目主管部门和相关单位及时了解项目实施进度、资金使用情况和项目绩效目标完成情况。针对跨年项目实施滚动管理，进行全过程考核，直至项目整体完成。对于项目实施期需要延长的情况，项目实施单位应及时与主管部门汇报项目进度，申请延期完工，主管部门应积极督促项目实施单位如期完成项目。同时建立对跨期实施项目中长期的绩效评价机制，与下年的投入项目一起上报，纳入下一个年度的绩效考评，且进行重点考评，直到该项目实施完成。

# 七、其他需要说明的问题

无。

附件1:2024年度省预算内基本建设专项资金绩效评价

基础数据表

附件2:2024年度预算内基本建设投资省级专项资金绩效自评表

## 附件1

2024年度省预算内基本建设专项资金绩效评价

基础数据表

单位：万元

| 序号 | 指标名称 | 单位/其他 | 计划批复 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 项目基本情况 |  |  |  |
| 1 | 项目个数 | 个 | 363 | 363 |
| 2 | 总投资额（截至2024年底累计完成投资） |  | 10653436.36 | 1346446.18 |
| (1) | 其中：中央财政资金 | 万元 | 149521 | 31253.17 |
| (2) | 省级财政资金 | 万元 | 225451 | 146074.52 |
| (3) | 市县财政资金 | 万元 | 1620693.67 | 91539.01 |
| (4) | 债务资金 | 万元 | 423272.54 | 73513.1 |
| (5) | 其他自筹资金 | 万元 | 8234498.15 | 1004066.38 |
| 3 | 专项资金到账时间 | 年/月/日 |  |  |
| 4 | 专项资金到账金额 | 万元 |  |  |
| 5 | 2024年度项目建设内容 |  |  |  |
| 6 | 2024年度新增投资金额 | 万元 | 235627.71 | 308752.97 |
| 7 | 项目固定资产总投资金额 | 万元 | 7316905.65 | 750959.78 |
| 8 | 项目开工日期 | 年/月/日 |  |  |
| 9 | 项目完工日期 | 年/月/日 |  |  |
| 10 | 项目进展情况 |  |  |  |
| 11 | 项目验收情况 |  |  |  |
| 12 | 项目审批（核准、备案、立项）文号 |  |  |  |
| 13 | 初步设计概算批复及文号 |  |  |  |
| 14 | 可研批复情况及文号 |  |  |  |
| 15 | 土地批复情况及文号 |  |  |  |
| 16 | 环评意见及文号 |  |  |  |
| 17 | 规划手续 |  |  |  |
| 18 | 施工许可证时间 |  |  |  |
| 19 | 开工令开工时间 |  |  |  |
| 二 | 项目产出及绩效指标 |  |  |  |
| 1 | 财政统筹资金项目 |  |  |  |
| (1) | 工程变更率 | % | ≤15 | ≤15 |
| (2) | 项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (3) | 阶段性工程验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (4) | 项目在建过程发生重大质量事故次数 | 次 | 0 | 0 |
| (5) | 拉动固定资产投资 | 万元 | ≥50000 | 52958 |
| (6) | 支持公共基础设施项目建成后年度服务人数 | 人次 | ≥1000万 | 20100万 |
| 2 | 落实重大战略和重大事项其他建设项目 |  |  |  |
| (1) | 工程变更率 | % | ≤15 | ≤15 |
| (2) | 项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (3) | 竣工验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (4) | 2024年项目完工率 | % | ≥40 | 42.86 |
| (5) | 拉动固定资产投资 | 万元 | ≥47000 | 47738.87 |
| (6) | 项目建设过程中重大安全事故发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (7) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| (8) | 项目是否提升当地形象影响 | 是/否 | 是 | 是 |
| 3 | 落实有关文件规定奖励资金项目 |  |  |  |
| (1) | 单个项目奖补金额 | 万元 | ≤200 | ≤200 |
| (2) | 支持新开工重大项目数量 | 个 | ≥20 | 20 |
| 4 | 前期费用支出项目 |  |  |  |
| (1) | 完成成果数量 | 个 | ≥16 | 41 |
| (2) | 评审项目数量 | 个 | ≥200 | 200 |
| (3) | 规划、方案、课题等通过评审率 | % | 100 | 100 |
| (4) | 社会公众对省发展改革委制定的政策知晓率是否 | 是否提升 | 提升 | 提升 |
| (5) | 2024年度印发正式文件并长期施行的文件数量 | 个 | ≥5 | 5 |
| 5 | 省属公办本科高校学生宿舍建设项目 |  |  |  |
| (1) | 工程变更率 | % | ≤15 | ≤15 |
| (2) | 支持项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (3) | 竣工验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (4) | 2024年项目完工率 | % | ≥40 | 42.86 |
| (5) | 拉动固定资产投资 | 万元 | ≥5000 | 15681.96 |
| (6) | 项目建设过程中重大安全事故发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (7) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| (8) | 项目是否提升当地形象影响 | 是/否 | 是 | 是 |
| 6 | “五好园区”建设项目 |  |  |  |
| (1) | 支持项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (2) | 竣工验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (3) | 拉动固定资产投资 | 万元 | ≥5000 | 847171.83 |
| (4) | 园区承载能力是否明显提升 | 是/否 | 是 | 是 |
| (5) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| 7 | 旅游发展大会支持项目 |  |  |  |
| (1) | 工程变更率 | % | ≤15 | ≤15 |
| (2) | 支持项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (3) | 竣工验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (4) | 2024年项目完工率 | % | 100 | 100 |
| (5) | 拉动固定资产投资 | 万元 | ≥2000 | 2099.86 |
| (6) | 项目建设过程中重大安全事故发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (7) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| (8) | 项目是否提升当地形象影响 | 是/否 | 是 | 是 |
| 8 | 省级储备粮仓储建设项目 |  |  |  |
| (1) | 仓储运输环节降损情况 | 是否降低 | 稳步降低 | 稳步降低 |
| (2) | 新建仓容规模（麦容） | 万吨 | ≥12.9 | 12.9 |
| (3) | 改造升级仓容（麦容） | 万吨 | ≥4.08 | 4.08 |
| (4) | 竣工验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (5) | 项目按期完工率 | % | 75 | 75 |
| (6) | 粮食产业经济运行效率情况 | 是否提高 | 稳步提高 | 稳步提高 |
| (7) | 农民售粮情况 | 是否便捷 | 更加便捷 | 更加便捷 |
| (8) | 粮食收储质与量情况 | 是否提升 | 显著提升 | 显著提升 |
| (9) | 为农民售粮提供优质服务情况 | 是否增强 | 明显增强 | 明显增强 |
| 9 | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目 |  |  |  |
| (1) | 支持项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (2) | 年内项目开工率 | % | 100 | 100 |
| (3) | 年度投资计划平均完成率 | % | 20 | 29 |
| (4) | 拉动社会投资金额 | 万元 | ≥10000 | 13803.5 |
| (5) | 2024年全省北斗产业规模增长 | % | ≥5 | 35.5 |
| (6) | 建设服务高校师生等群体创业就业创新平台数量 | 个 | 5 | 5 |
| (7) | 支持开展创业就业创新项目 | 个 | ≥10 | 40 |
| (8) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| 10 | 以县城为重要载体的城镇化试点支持 |  |  |  |
| (1) | 工程变更率 | % | ≤15% | ≤15 |
| (2) | 竣工验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (3) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| (4) | 是否提升常住人口城镇化率 | 是/否 | 是 | 是 |
| 11 | 废旧物资回收循环利用专项项目 |  |  |  |
| (1) | 工程变更率 | % | ≤15 | ≤15 |
| (2) | 支持项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (3) | 竣工验收合格率 | % | 100 | 100 |
| (4) | 拉动固定资产投资 | 万元 | ≥10000 | 416144.69 |
| (5) | 项目建设过程中重大安全事故发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (6) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| (7) | 项目是否提升当地形象影响 | 是/否 | 是 | 是 |
| 12 | 重大投资项目前期工作经费项目 |  |  |  |
| (1) | 支持项目建设过程中重大环境污染事项发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (2) | 项目开工率 | % | 50 | 50.37 |
| (3) | 支持项目争取中央资金 | 万元 | 250000 | 250275 |
| (4) | 项目建设过程中重大安全事故发生次数 | 次 | 0 | 0 |
| (5) | 项目是否持续发挥作用 | 是/否 | 是 | 是 |
| (6) | 项目是否提升当地形象影响 | 是/否 | 是 | 是 |

## 附件2

2024年度预算内基本建设投资省级专项资金绩效自评表

| 项目支 出名称 | 预算内基本建设投资省级专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 相关项目实施单位 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 225,451.00 | 225,451.00 | 146,074.52 | 10 | 64.79% | 6.48 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 225,451.00 | 225,451.00 | 146,074.52 | - | 64.79% | - |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 落实省委、省政府决策部署的重大战略、重大政策、重大规划、重大项目等，设立高校师生创业创新公共平台和早期项目等建设、县域经济发展、“五好园区”推进、省属本科院校项目支持、省级储备粮仓储建设等专项，推进相关领域基础设施建设水平不断提升；保障省委、省政府确定的重大项目前期推进，相关重大项目委托评估评审、重大规划编制、重大课题研究、重大立法宣传等相关经费需要，同时对省政府“真抓实干”督查及相关工作考核先进市州、县市区和园区，以及重大项目推进有力的相关市州等给予适当奖补。其中支持财政统筹项目6个，支持落实重大战略和重大事项其他建设项目28个，支持落实有关文件规定奖励资金项目70个，支持前期费用支出项目完成成果数量16个，支持省属公办本科高校学生宿舍建设项目7个，支持“五好园区”建设项目20个，支持旅游发展大会支持项目3个，支持高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目20个，支持以县城为重要载体的城镇化试点项目10个，支持废旧物资回收循环利用专项项目35个，支持重大投资项目前期工作经费项目133个等。 |  |  |  | 2024年度省预算内基本建设专项资金绩效目标基本完成，省预算内基建投资计划执行情况良好，建设任务均在有序推进。其中重点支持财政统筹项目9个，支持落实重大战略和重大事项其他建设项目28个，支持落实有关文件规定奖励资金项目70个，支持前期费用支出项目完成成果数量41个，支持省属公办本科高校学生宿舍建设项目7个，支持“五好园区”建设项目26个，支持旅游发展大会支持项目3个，支持高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目20个，支持以县城为重要载体的城镇化试点项目14个，支持废旧物资回收循环利用专项项目35个，支持重大投资项目前期工作经费项目133个等，为扩大有效投资、保持经济平稳运行作出了积极贡献。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 （40分） | 数量指标 | 财政统筹资金支持项目建设数量 | ≥6个 | 9个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 落实重大战略和重大事项其他建设项目支持项目建设数量 | ≥28个 | 28个 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | 落实有关文件规定奖励资金项目奖补主体数量 | ≥70个 | 70个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 前期费用支出项目完成成果数量 | ≥16个 | 41个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 前期费用支出项目评审项目数量 | ≥200个 | 200个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省属公办本科高校学生宿舍建设支持项目建设数量 | ≥7个 | 7个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | “五好园区”建设支持项目建设数量 | ≥20个 | 26个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 旅游发展大会支持项目建设数量 | ≥3个 | 3个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目新建仓容规模（麦容） | ≥12.9万吨 | 12.9万吨 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目改造升级仓容（麦容） | ≥4.08万吨 | 4.08万吨 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用支持项目建设数量 | 20个左右 | 20个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 以县城为重要载体的城镇化试点支持项目建设数量 | ≥10个 | 14个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 废旧物资回收循环利用专项项目支持项目建设数量 | 35个 | 35个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 重大投资项目前期工作经费支持项目数量 | ≥133个 | 133个 | 4 | 4 |  |
|  |  | 质量指标 | 财政统筹资金项目阶段性工程验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 财政统筹资金项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、旅游发展大会支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费项目在建过程发生重大质量事故 | 0次 | 0次 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、“五好园区”建设项目、旅游发展大会支持项目、省级储备粮仓储建设项目、以县城为重要载体的城镇化试点支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目竣工验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 前期费用支出项目规划、方案、课题等成果通过评审率 | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目年内项目开工率 | 100% | 100% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目年度投资计划平均完成率 | ≥20% | 29% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 重大投资项目前期工作经费项目开工率 | ≥50% | 50.37% | 1 | 1 |  |
|  |  | 时效指标 | 财政统筹资金项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、落实有关文件规定奖励资金项目、前期费用支出项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、“五好园区”建设项目、旅游发展大会支持项目、高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目、以县城为重要载体的城镇化试点支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费项目投资计划下达时间 | 5个工作日之内转发下达 | 基本在5个工作日之内转发下达 | 3 | 2.8 | 个别县市未在5个工作日之内转发下达投资计划。 |
|  |  |  | 资金指标下达率 | ①财政统筹资金项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、“五好园区”建设项目、高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目、以县城为重要载体的城镇化试点支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费项目资金项目指标下达率≥90%； ②旅游发展大会支持项目资金指标下达率100%。 | 100% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 2024年项目完工率 | ①落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、2024年项目完工率≥40%； ②旅游发展大会支持项目2024年项目完工率100%。 | ①落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、2024年项目完工率42.86%； ②旅游发展大会支持项目2024年项目完工率100%。 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目按期完工率 | ≥75% | 75% | 1 | 1 |  |
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 财政统筹资金项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、“五好园区”建设项目、旅游发展大会支持项目、省级储备粮仓储建设项目、高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目、以县城为重要载体的城镇化试点支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费实际投资占计划投资比 | ≤100% | ≤100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 前期费用支出实际费用占安排费用比 | ≤100% | ≤100% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 财政统筹资金项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、旅游发展大会支持、以县城为重要载体的城镇化试点支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目工程变更率 | ≤15% | ≤15% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 落实有关文件规定奖励资金项目单个奖补金额 | ≤200万元 | ≤200万元 | 1 | 1 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 财政统筹资金项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、“五好园区”建设项目、旅游发展大会支持项目、高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费项目建设过程中重大环境污染事项发生率 | 0% | 0% | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目仓储运输环节降损 | 稳步降低 | 稳步降低 | 1 | 1 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 拉动固定资产投资 | ①财政统筹资金项目拉动固定资产投资≥5亿； ②落实重大战略和重大事项其他建设项目拉动固定资产投资≥4.7亿； ③省属公办本科高校学生宿舍建设项目、“五好园区”建设项目分别拉动固定资产投资≥5000万元； ④旅游发展大会支持项目拉动固定资产投资≥2000万元； ⑤废旧物资回收循环利用专项项目拉动固定资产投资≥1亿。 | ①财政统筹资金项目拉动固定资产投资5.3亿； ②落实重大战略和重大事项其他建设项目拉动固定资产投资4.77亿； ③省属公办本科高校学生宿舍建设项目拉动固定资产投资15681.96万元，“五好园区”建设项目拉动固定资产投资847171.83万元； ④旅游发展大会支持项目拉动固定资产投资2099.86万元； ⑤废旧物资回收循环利用专项项目拉动固定资产投资41.61亿。 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 落实有关文件规定奖励资金项目支持各市州新开工重大项目数量 | ≥20个 | 20个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目粮食产业经济运行效率 | 稳步提高 | 稳步提高 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目拉动社会投资 | ≥1亿 | 1.38亿 | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目带动全省北斗产业发展 | 2024年全省北斗产业规模增长≥5% | 35.5% | 0.5 | 0.5 |  |
|  |  |  | 重大投资项目前期工作经费支持项目争取中央资金 | ≥25亿 | 25.03亿 | 1 | 1 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 财政统筹资金支持公共基础设施项目建成后年度服务人数 | ≥1000万人次 | 20100万人次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 前期费用支出项目社会公众对省发展改革委制定的政策知晓率 | 上升 | 上升 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | “五好园区”建设项目园区承载能力 | 明显提升 | 明显提升 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目方便农民售粮 | 更加便捷 | 更加便捷 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目建设服务高校师生等群体创业就业创新平台 | 5个左右 | 5个 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目支持开展创业就业创新项目 | ≥10个 | 40 | 1 | 1 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、“五好园区”建设项目、旅游发展大会支持项目、高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目、以县城为重要载体的城镇化试点支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费项目持续发挥作用 | ≥90% | 90% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、旅游发展大会支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费项目对当地形象影响 | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 前期费用支出项目印发正式文件并长期施行 | ≥5个 | 5个 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目粮食收储质与量 | 显著提升 | 显著提升 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 以县城为重要载体的城镇化试点支持项目常住人口城镇化率 | 有效提升 | 有效提升 | 2 | 2 |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标 | 财政统筹资金项目、落实重大战略和重大事项其他建设项目、省属公办本科高校学生宿舍建设项目、旅游发展大会支持项目、废旧物资回收循环利用专项项目、重大投资项目前期工作经费项目社会公众满意度 | ≥95% | 96% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 落实有关文件规定奖励资金项目、前期费用支出项目、高校师生创业就业创新及北斗规模应用项目服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | “五好园区”建设项目所在园区企业满意度 | >90% | 95% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 省级储备粮仓储建设项目为农民售粮提供优质服务 | 明显增强 | 明显增强 | 1 | 1 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.28 |  |

填表人：林琦淞   填表日期：2025年4月16日    联系电话：0731-89991521     单位负责人签字：